## 別紙１
| 二上採石場拡張事業 環境保全措置の実施状況の報告 |  |  |  |  | 別紙1
環境要素 |  | 影響要因 | 実施内容 | 実施/ 未実施 | 備考 | 評価書 記載頁 (7章）
大気質 | 二酸化窒素 浮遊粒子状 物質 | 【樹木の伐採時等の 機械の稼働】 | 作業者に対する機械の取り扱いの指導 |  |  | 1・28
|  | 【原石の採取・運搬時の 機械の稼働】 | 機械の集中稼働を避けた効率的稼働 |  |  | 1・70
|  | 【砕石製品の出荷等 運搬車両の走行】 | 事業実施区域内で発生する表廃土石等の活用による 修景盛土材運搬車両の低減 |  |  | 1・126
作業者に対する車両の運行の指導
| 粉じん等 | 【樹木の伐採時等の 機械の稼働】 | 伐採作業中・原石採取作業中の散水 |  |  | 1・48
|  | 【原石の採取・運搬時の 機械の稼働】 | 作業者に対する機械の取り扱いの指導 |  |  | 1・79
機械の集中稼働を避けた効率的稼働
|  |  | 粉じん等が集中する場合は 機械の稼働を一時停止し状況を観察 |  | 日誌等の記録を保管 当欄に一時停止した日付を記載
|  | 【発破作業】 | 発破作業中の散水 |  |  | 1・59
|  |  | 火薬量の制限 |  | 使用火薬量を記載
|  |  | 粉じん等が集中する場合は 発破作業を一時中断し状況を観察 |  | 日誌等の記録を保管 当欄に一時停止した日付を記載
|  | 【骨材プラント及び 中間処理施設の稼働】 | 施設（骨材プラント及び中間処理施設）稼働中の散水 |  |  | 1・89
作業者に対する機械の取り扱いの指導
|  |  | 粉じん等が集中する場合は 施設の稼働を一時停止し状況を観察 |  | 再掲
騒音 |  | 【樹木の伐採時等の 機械の稼働】 | 遮音壁等の設置（事業実施区域の敷地境界及び その周辺に住居等の保全対象施設の立地が見込まれる場合） |  |  | 2・15
|  | 【原石の採取・運搬時の 機械の稼働】 | 作業時間の変更（7～16時→8～17時） |  |  | 2・47
|  |  | 機械の更新時等における低騒音型機械の採用 |  | 更新時には当欄又は別紙に 更新機種・型番・台数を記載
作業者に対する機械の取り扱いの指導
機械の集中稼働を避けた効率的稼働
|  | 【発破作業】 | 残壁を残しながらの採掘（敷地境界周辺） |  | 報告期間に実施した写真を添付 | 2・35
遮音壁等の設置（事業実施区域の敷地境界及び その周辺に住居等の保全対象施設の立地が見込まれる場合）
|  | 【骨材プラント及び 中間処理施設の稼働】 | 産業廃棄物中間処理施設における稼働時間の変更 （7～16時→8～17時） |  |  | 2・63
骨材プラントにおける稼働時間の変更 （7～16時→8～17時）
作業者に対する各施設の機械の取り扱いの指導
|  | 【砕石製品の出荷等 運搬車両の走行】 | 事業実施区域内で発生する表廃土石等の活用による 修景盛土材運搬車両の低減 |  |  | 2・103
作業者に対する車両の運行の指導
振動 |  | 【樹木の伐採時等の 機械の稼働】 | 機械の更新時等における低振動型機械の採用 |  | 更新時には当欄又は別紙に 更新機種・型番・台数を記載 | 3・12
作業者に対する機械の取り扱いの指導
機械の集中稼働を避けた効率的稼働
|  | 【発破作業】 | 発破の際に装填する火薬の量を削減（通常の半分） |  | 使用火薬量を記載 | 3・26
発破の実施回数の制限（事業実施区域の敷地境界及び その周辺に住居等の保全対象施設の立地が見込まれる場合）
発破予報等の徹底
|  | 【原石の採取・運搬時の 機械の稼働】 | 機械の更新時等における低騒音型機械の採用 |  | 更新時には当欄又は別紙に 更新機種・型番・台数を記載 | 3・37
作業者に対する機械の取り扱いの指導
機械の集中稼働を避けた効率的稼働
|  | 【骨材プラント及び 中間処理施設の稼働】 |  |  |  | 3・51
|  | 【砕石製品の出荷等 運搬車両の走行】 | 作業者に対する車両の運行の指導 |  |  | 3・75
低周波音 |  | 【発破作業】 |  |  |  | 4・10
悪臭 |  | 【中間処理施設の稼働】 | 施設近傍を定期的に巡回し臭いの程度や質を把握・記録 |  | 日誌等の記録を保管 | 5・10
|  |  | 著しく強い臭いの発生が認められた場合、 操業を一時中断し原因を明らかにした上で操業を再開 |  | 日誌等の記録を保管 当欄に異常が確認された日付を記載
水質 | 水の濁り | 【樹木の伐採・ 表土の除去】 | 巡回パトロールによる不良箇所の速やかな修理・ 場内流路に砂塵等の堆積が認められた場合の撤去・ 必要に応じ各所への散水による粉じん等の抑制 |  | 大きな修理等を行った日は 当欄に日付を記載・写真を添付 | 6・21
|  |  | 降雨時の必要に応じた表土流出防止用の板柵設置 |  | 報告期間中に 実施した場合は写真を添付
|  |  | 表廃土石堆積場における 適切な勾配と仮排水施設の設置 |  | 報告期間中に 実施した場合は写真を添付
|  |  | 奈良県林地開発許可基準に定められた 沈砂池及び調整池の設置 |  | 最初に調整池の写真を添付 新設・拡大した時は当欄に日付を記載 写真を添付
|  |  | 未舗装区間整備時における 硬質でシルト分の少ない材料の使用 |  | 報告期間中に 実施した場合は写真を添付
|  |  | 湿式のタイヤ洗浄機の設置 |  | 設置の日時を記載 設置時のみ写真を添付
|  |  | 調整池内の堆積土砂の浚渫 （定期（年4回）＋土砂堆積量が所定の基準を超えると 予想されるとき） |  | 浚渫の実施日を記載 報告期間中に実施した1例の写真添付
|  |  | 調整池（沈砂池）出口への接触ろ材（紐状）の設置 及びろ材の洗浄 |  | 設置・洗浄の日時を記載 写真を添付
|  | 【雨水の排水】 | 巡回パトロールによる不良箇所の速やかな修理・ 場内流路に砂塵等の堆積が認められた場合の撤去・ 必要に応じ各所への散水による粉じん等の抑制 |  | 再掲 | 6・29
|  |  | 降雨時の必要に応じた表土流出防止用の板柵設置 |  | 再掲
|  |  | 表廃土石堆積場における適切な勾配と仮排水施設の設置 |  | 再掲
|  |  | 奈良県林地開発許可基準に定められた 沈砂池及び調整池の設置 |  | 再掲
|  |  | 未舗装区間整備時における 硬質でシルト分の少ない材料の使用 |  | 再掲
|  |  | 湿式のタイヤ洗浄機の設置 |  | 再掲
|  |  | 調整池内の堆積土砂の浚渫 （定期（年4回）＋土砂堆積量が所定の基準を超えると 予想されるとき） |  | 再掲
|  |  | 調整池（沈砂池）出口への接触ろ材（紐状）の設置 及びろ材の洗浄 |  | 再掲
水質 | 水の濁り | 【施設の稼働】 | 適切な散水量の周知徹底 |  |  | 6・35
|  |  | 巡回パトロールによる不良箇所の速やかな修理・ 場内流路に砂塵等の堆積が認められた場合の撤去・ 必要に応じ各所への散水による粉じん等の抑制 |  | 再掲
|  |  | 表廃土石堆積場における 適切な勾配と仮排水施設の設置 |  | 再掲
動物 | 動物相全般・重要な種及び注目すべき生息地（ほ乳類・鳥類・昆虫類・魚類） | 【改変区域の樹木の 伐採・表土の除去】
【採取区域の存在】
| 動物相全般・重要な種及び注目すべき生息地（両生類・は虫類・底生動物） | 【改変区域の樹木の 伐採・表土の除去】 | 【繁殖環境の保全】 |  |  | 7・62 ～63
|  | 【採取区域の存在】 | ・土留め柵の設置 （斜面下部や谷下部に土砂や濁水が流れ込みそうな箇所） |  | 報告期間中に実施した時は写真を添付 場内地図に設置箇所を記載 | 7・88 ～89
|  |  | ・雨水の集水路等の設置 （調整域に濁水を誘導する水路、濁水処理施設を設置） |  | 〃
・2期工区における両生類の繁殖期（2月下旬～7月）を 避けた樹木の伐採、表土の除去の実施
【避難場所の確保】
|  |  | ・2期工区の下流域の森林・草地・水域がセットになった 環境をそのまま保全 |  | 写真を数枚添付 場内地図に保全区域・撮影場所・ 撮影方向を記載
植物 | 植物相全般 | 【改変区域の樹木の 伐採・表土の除去】 | 【伐採・採掘後の修景盛土地等の緑化】 |  |  | 8・39
| ＝生態系の植物基盤の保全措置に含めて検討 |  | ・修景盛土地等の緑化 |  | 植栽後の写真を数枚添付 場内地図に集計区域・撮影場所・ 撮影方向を記載 | =9・34 ～35
|  |  | ・除去した表土の取り置き、緑化地への散布 |  | 表土の保管状態・散布時の写真添付
|  |  | ・緑化後のモニタリング、植生管理 |  | 緑化区域に定点を数点決め、 東西南北方向に写真撮影。 撮影方向にポールを持って人が立ち、 撮影時期毎の生育状況が分かるように。 枯損・下草の繁茂が著しい時は 捕植や下刈りを実施し、対応を記録。
|  |  | 【土留め柵の設置】 （斜面下部や谷下部等の土砂が流れ込みそうな箇所） |  | 再掲 | =9・47 ～48
|  |  | 【残置森林や緑化地の植生管理】 |  | 捕植や下刈、食害対応等の管理 記録は緑化後のモニタリングと同じ
植物 | 重要な種及び注目すべき生息地 | 【改変区域の樹木の 伐採・表土の除去】 | 【消失する注目種】 （ウラゲウコギ・オカウコギ・コバノミツバツツジ・ シライトソウ・ササユリ・ナベワリ・エビネ・ シュンラン・コクラン） |  |  | 8・42 ～44
・消失予定個体の移植
①消失予定個体のマーキング
|  |  | ②移植先の選定 |  | 場内地図に移植区域を記載
|  |  | ③移植作業 |  | 作業写真を添付
|  |  | ④移植後のモニタリング実施 |  | 移植個体に番号を付け、3ヶ月ごとに 写真を添付
【土砂流出や微気象の変化などの影響を受ける可能性の ある注目種】 （ウラゲウコギ、カラタチバナ、シライトソウ、コクラン）
|  |  | ・土留柵等の設置 （斜面下部や谷下部などの土砂が流れそうな箇所） |  | 再掲
|  |  | ・個体と生育地のモニタリング （2期工区伐採前から残置森林の環境が安定するまで） |  | 対象となる個体に番号を付け、 3ヶ月ごとに写真を添付 改変区域伐採後数年は撮影すること
|  | 【採取区域の存在】 | 【土砂の流出や微気象の変化などの影響を受ける可能性が ある注目種】 （ウラゲウコギ・カラタチバナ・シライトソウ・コクラン） |  |  | 8・57
|  |  | ・土留柵等の設置 （斜面下部や谷下部などの土砂が流れそうな箇所） |  | 再掲
|  |  | ・個体と生育地のモニタリング （伐採・採取前～残置森林の環境が安定するまで） |  | 再掲
生態系 | 動植物その他の自然環境に係る概況 | 【改変区域の樹木の 伐採・表土の除去】 | 【伐採・採掘後の修景盛土地等の緑化】
|  |  | ・修景盛土地等の緑化 |  | 再掲
|  |  | ・除去した表土の取り置き、緑化地への散布 |  | 再掲
|  |  | ・緑化後のモニタリング、植生管理 |  | 再掲
| 生態系の注目種 | 【改変区域の樹木の 伐採・表土の除去】 | 【繁殖環境の保全】 |  |  | 9・34 ～35
|  |  | ・土留め柵の設置 （斜面下部や谷下部に土砂や濁水が流れ込みそうな箇所） |  | 再掲
|  |  | ・雨水の集水路等の設置 （調整域に濁水を誘導する水路、濁水処理施設を設置） |  | 再掲
|  |  | ・2期工区における両生類の繁殖期（2月下旬～7月）を 避けた樹木の伐採、表土の除去の実施 |  | 再掲
【避難場所の確保】
|  |  | ・2期工区の下流域の森林・草地・水域がセットになった 環境をそのまま保全 |  | 再掲
|  | 【採取区域の存在】 | ○森林植生に対する環境保全措置 |  |  | 9・47 ～48
|  |  | ・土留め柵の設置 （斜面下部や谷下部等の土砂が流れ込みそうな箇所） |  | 再掲
|  |  | ・残置森林や緑化地の植生管理 |  | 再掲
生態系 |  |  | ○森林依存性の両生類・爬虫類に対する環境保全措置 |  |  | 9・49 ～50
【繁殖環境の保全】
|  |  | ・土留め柵の設置 （斜面下部や谷下部に土砂や濁水が流れ込みそうな箇所） |  | 再掲
|  |  | ・雨水の集水路等の設置 （調整域に濁水を誘導する水路、濁水処理施設を設置） |  | 再掲
|  |  | 【避難場所の確保】 |  |  | 9・50
|  |  | ・2期工区の下流域の森林・草地・水域がセットになった 環境をそのまま保全 |  | 再掲
景観 |  | 【樹木の伐採・表土の 除去～跡地の存在】 |  |  |  | 10・54
人と自然との 触れ合い活動の場 |  | 【樹木の伐採・表土の 除去～跡地の存在】 |  |  |  | 11・57
廃棄物等 |  | 【樹木の伐採・ 表土の除去】 【施設の稼働】 【骨材プラント及び 中間処理施設の 解体撤去】 |  |  |  | 12・2 12・5 12・7
温室効果ガス |  | 【砕石製品の出荷等 運搬車両の走行】 | ・事業実施区域内で発生する表廃土石等の活用による 修景盛土材運搬車両の低減 |  |  | 13・3
|  |  | ・燃費改善率の高い車両の導入 |  | 導入時には車種等を記載 写真を添付
・｢地球温暖化対策省エネ運転マニュアル｣に基づく 運手者に対する車両の運行の指導

## Ｈ26.12.18
| 二上採石場拡張事業 環境保全措置の実施状況の報告（第2回報告【平成26年12月】） |  |  |  | 期間：平成26年9月18日～平成26年12月17日 | 別紙1
環境要素 |  | 影響要因 | 実施内容 | 実施/ 未実施 | 備考 | 評価書 記載頁 (7章）
大気質 | 二酸化窒素 浮遊粒子状 物質 | 【樹木の伐採時等の 機械の稼働】 | 作業者に対する機械の取り扱いの指導 | 実施 | 週1回開催の安全会議の席で作業員に指導 | 1・28
|  | 【原石の採取・運搬時の 機械の稼働】 | 機械の集中稼働を避けた効率的稼働 | 実施 | 毎朝礼で作業手順を確認し実施 | 1・70
|  | 【砕石製品の出荷等 運搬車両の走行】 | 事業実施区域内で発生する表廃土石等の活用による 修景盛土材運搬車両の低減 | 未実施 |  | 1・126
|  |  | 作業者に対する車両の運行の指導 | 未実施
| 粉じん等 | 【樹木の伐採時等の 機械の稼働】 | 伐採作業中・原石採取作業中の散水 | 実施 | 週1回開催の安全会議の席で作業員に指導 | 1・48
|  | 【原石の採取・運搬時の 機械の稼働】 | 作業者に対する機械の取り扱いの指導 | 実施 | 同上 | 1・79
|  |  | 機械の集中稼働を避けた効率的稼働 | 実施 | 毎朝礼で作業手順を確認し実施
|  |  | 粉じん等が集中する場合は 機械の稼働を一時停止し状況を観察 | 未実施 | 本報告までの期間において、左記の内容を実施すべき状況は無し
|  | 【発破作業】 | 発破作業中の散水 | 実施 | 発破前後において散水を実施 | 1・59
|  |  | 火薬量の制限 | 実施 | 拡張事業前の半分の薬量で発破作業を実施し、使用火薬量を記録
|  |  | 粉じん等が集中する場合は 発破作業を一時中断し状況を観察 | 未実施 | 本報告までの期間において、左記の内容を実施すべき状況は無し
|  | 【骨材プラント及び 中間処理施設の稼働】 | 施設（骨材プラント及び中間処理施設）稼働中の散水 | 実施 | 週1回開催の安全会議の席で作業員に指導 | 1・89
|  |  | 作業者に対する機械の取り扱いの指導 | 実施 | 同上
|  |  | 粉じん等が集中する場合は 施設の稼働を一時停止し状況を観察 | 未実施 | 本報告までの期間において、左記の内容を実施すべき状況は無し
騒音 |  | 【樹木の伐採時等の 機械の稼働】 | 遮音壁等の設置（事業実施区域の敷地境界及び その周辺に住居等の保全対象施設の立地が見込まれる場合） | 未実施 | 本報告までの期間において、左記の内容を実施すべき状況は無し | 2・15
|  | 【原石の採取・運搬時の 機械の稼働】 | 作業時間の変更（7～16時→8～17時） | 実施 | 拡張事業実施直前（平成26年6月2日）に全社員に通達 | 2・47
|  |  | 機械の更新時等における低騒音型機械の採用 | 未実施
|  |  | 作業者に対する機械の取り扱いの指導 | 実施 | 週1回開催の安全会議の席で作業員に指導
|  |  | 機械の集中稼働を避けた効率的稼働 | 実施 | 毎朝礼で作業手順を確認し実施
|  | 【発破作業】 | 残壁を残しながらの採掘（敷地境界周辺） | 未実施 | 2期工区中央部からの掘削作業実施中のため、残壁を残す作業は今後実施予定 | 2・35
|  |  | 遮音壁等の設置（事業実施区域の敷地境界及び その周辺に住居等の保全対象施設の立地が見込まれる場合） | 未実施 | 本報告までの期間において、左記の内容を実施すべき状況は無し
|  | 【骨材プラント及び 中間処理施設の稼働】 | 産業廃棄物中間処理施設における稼働時間の変更 （7～16時→8～17時） | 実施 | 拡張事業実施直前（平成26年6月2日）に全社員に通達 | 2・63
|  |  | 骨材プラントにおける稼働時間の変更 （7～16時→8～17時） | 実施 | 同上
|  |  | 作業者に対する各施設の機械の取り扱いの指導 | 実施 | 週1回開催の安全会議の席で作業員に指導
|  | 【砕石製品の出荷等 運搬車両の走行】 | 事業実施区域内で発生する表廃土石等の活用による 修景盛土材運搬車両の低減 | 未実施 |  | 2・103
|  |  | 作業者に対する車両の運行の指導 | 未実施
振動 |  | 【樹木の伐採時等の 機械の稼働】 | 機械の更新時等における低振動型機械の採用 | 未実施 |  | 3・12
|  |  | 作業者に対する機械の取り扱いの指導 | 実施 | 週1回開催の安全会議の席で作業員に指導
|  |  | 機械の集中稼働を避けた効率的稼働 | 実施 | 毎朝礼で作業手順を確認し実施
|  | 【発破作業】 | 発破の際に装填する火薬の量を削減（通常の半分） | 実施 | 拡張事業前の半分の薬量で発破作業を実施し、使用火薬量を記録 | 3・26
|  |  | 発破の実施回数の制限（事業実施区域の敷地境界及び その周辺に住居等の保全対象施設の立地が見込まれる場合） | 未実施 | 本報告までの期間において、左記の内容を実施すべき状況は無し
|  |  | 発破予報等の徹底 | 実施 | 発破作業を行う朝礼で予報等の徹底を関係者全員で確認し実施
|  | 【原石の採取・運搬時の 機械の稼働】 | 機械の更新時等における低騒音型機械の採用 | 未実施 |  | 3・37
|  |  | 作業者に対する機械の取り扱いの指導 | 実施 | 週1回開催の安全会議の席で作業員に指導
|  |  | 機械の集中稼働を避けた効率的稼働 | 実施 | 毎朝礼で作業手順を確認し実施
|  | 【骨材プラント及び 中間処理施設の稼働】 |  |  |  | 3・51
|  | 【砕石製品の出荷等 運搬車両の走行】 | 作業者に対する車両の運行の指導 | 未実施 |  | 3・75
低周波音 |  | 【発破作業】 |  |  |  | 4・10
悪臭 |  | 【中間処理施設の稼働】 | 施設近傍を定期的に巡回し臭いの程度や質を把握・記録 | 実施 | 毎日14時頃にモニタリングを実施し記録 | 5・10
|  |  | 著しく強い臭いの発生が認められた場合、 操業を一時中断し原因を明らかにした上で操業を再開 | 未実施 | 本報告までの期間において、左記の内容を実施すべき状況は無し
水質 | 水の濁り | 【樹木の伐採・ 表土の除去】 | 巡回パトロールによる不良箇所の速やかな修理・ 場内流路に砂塵等の堆積が認められた場合の撤去・ 必要に応じ各所への散水による粉じん等の抑制 | 実施 （一部） | 各所への散水は毎日実施 | 6・21
|  |  | 降雨時の必要に応じた表土流出防止用の板柵設置 | 未実施
|  |  | 表廃土石堆積場における 適切な勾配と仮排水施設の設置 | 実施 | 左記の措置を実施（26年10月16日）
|  |  | 奈良県林地開発許可基準に定められた 沈砂池及び調整池の設置 | 実施 | 調整池の設置工事に着手 （26年12月15日）
|  |  | 未舗装区間整備時における 硬質でシルト分の少ない材料の使用 | 未実施
|  |  | 湿式のタイヤ洗浄機の設置 | 未実施
|  |  | 調整池内の堆積土砂の浚渫 （定期（年4回）＋土砂堆積量が所定の基準を超えると 予想されるとき） | 未実施 | 本期間内においては未実施 （調整池工事着手のため）
|  |  | 調整池（沈砂池）出口への接触ろ材（紐状）の設置 及びろ材の洗浄 | 未実施
|  | 【雨水の排水】 | 巡回パトロールによる不良箇所の速やかな修理・ 場内流路に砂塵等の堆積が認められた場合の撤去・ 必要に応じ各所への散水による粉じん等の抑制 | 実施 | 各所への散水は毎日実施 | 6・29
|  |  | 降雨時の必要に応じた表土流出防止用の板柵設置 | 未実施
|  |  | 表廃土石堆積場における適切な勾配と仮排水施設の設置 | 実施 | 左記の措置を実施（26年10月16日）
|  |  | 奈良県林地開発許可基準に定められた 沈砂池及び調整池の設置 | 未実施
|  |  | 未舗装区間整備時における 硬質でシルト分の少ない材料の使用 | 未実施
|  |  | 湿式のタイヤ洗浄機の設置 | 未実施
|  |  | 調整池内の堆積土砂の浚渫 （定期（年4回）＋土砂堆積量が所定の基準を超えると 予想されるとき） | 未実施 | 本期間内においては未実施 （調整池工事着手のため）
|  |  | 調整池（沈砂池）出口への接触ろ材（紐状）の設置 及びろ材の洗浄 | 未実施
水質 | 水の濁り | 【施設の稼働】 | 適切な散水量の周知徹底 | 実施 | 週1回開催の安全会議の席で作業員に指導 | 6・35
|  |  | 巡回パトロールによる不良箇所の速やかな修理・ 場内流路に砂塵等の堆積が認められた場合の撤去・ 必要に応じ各所への散水による粉じん等の抑制 | 実施 （一部） | 各所への散水は毎日実施
|  |  | 表廃土石堆積場における 適切な勾配と仮排水施設の設置 | 実施 | 左記の措置を実施（26年10月16日）
動物 | 動物相全般・重要な種及び注目すべき生息地（ほ乳類・鳥類・昆虫類・魚類） | 【改変区域の樹木の 伐採・表土の除去】
【採取区域の存在】
| 動物相全般・重要な種及び注目すべき生息地（両生類・は虫類・底生動物） | 【改変区域の樹木の 伐採・表土の除去】 | 【繁殖環境の保全】 |  |  | 7・62 ～63
|  | 【採取区域の存在】 | ・土留め柵の設置 （斜面下部や谷下部に土砂や濁水が流れ込みそうな箇所） | 未実施 | 土砂が流れ込む恐れがないため | 7・88 ～89
|  |  | ・雨水の集水路等の設置 （調整域に濁水を誘導する水路、濁水処理施設を設置） | 未実施
|  |  | ・2期工区における両生類の繁殖期（2月下旬～7月）を 避けた樹木の伐採、表土の除去の実施 | 実施
【避難場所の確保】
|  |  | ・2期工区の下流域の森林・草地・水域がセットになった 環境をそのまま保全 | 実施 | 実施中 | 図7.9.1
植物 | 植物相全般 | 【改変区域の樹木の 伐採・表土の除去】 | 【伐採・採掘後の修景盛土地等の緑化】 |  |  | 8・39
| ＝生態系の植物基盤の保全措置に含めて検討 |  | ・修景盛土地等の緑化 | 未実施 |  | =9・34 ～35
|  |  | ・除去した表土の取り置き、緑化地への散布 | 未実施
|  |  | ・緑化後のモニタリング、植生管理 | 未実施
|  |  | 【土留め柵の設置】 （斜面下部や谷下部等の土砂が流れ込みそうな箇所） | 未実施 | 土砂が流れ込む恐れがないため | =9・47 ～48
|  |  | 【残置森林や緑化地の植生管理】 | 未実施
植物 | 重要な種及び注目すべき生息地 | 【改変区域の樹木の 伐採・表土の除去】 | 【消失する注目種】 （ウラゲウコギ・オカウコギ・コバノミツバツツジ・ シライトソウ・ササユリ・ナベワリ・エビネ・ シュンラン・コクラン） |  |  | 8・42 ～44
|  |  | ・消失予定個体の移植 | 実施 | 実施済み（菅沼先生（元奈良女子大学教授）の指導・助言のもと、圃場に仮移植を実施）
|  |  | ①消失予定個体のマーキング | 実施 | 同上
|  |  | ②移植先の選定 | 実施 | 同上
|  |  | ③移植作業 | 実施 | 同上
|  |  | ④移植後のモニタリング実施 | 実施 | 実施中（定期的に実施）
【土砂流出や微気象の変化などの影響を受ける可能性の ある注目種】 （ウラゲウコギ、カラタチバナ、シライトソウ、コクラン）
|  |  | ・土留柵等の設置 （斜面下部や谷下部などの土砂が流れそうな箇所） | 未実施 | 土砂が流れ込む恐れがないため
|  |  | ・個体と生育地のモニタリング （2期工区伐採前から残置森林の環境が安定するまで） | 実施 | 実施中（定期的に実施）
|  | 【採取区域の存在】 | 【土砂の流出や微気象の変化などの影響を受ける可能性が ある注目種】 （ウラゲウコギ・カラタチバナ・シライトソウ・コクラン） |  |  | 8・57
|  |  | ・土留柵等の設置 （斜面下部や谷下部などの土砂が流れそうな箇所） | 未実施
|  |  | ・個体と生育地のモニタリング （伐採・採取前～残置森林の環境が安定するまで） | 未実施
生態系 | 動植物その他の自然環境に係る概況 | 【改変区域の樹木の 伐採・表土の除去】 | 【伐採・採掘後の修景盛土地等の緑化】
|  |  | ・修景盛土地等の緑化 | 未実施
|  |  | ・除去した表土の取り置き、緑化地への散布 | 未実施
|  |  | ・緑化後のモニタリング、植生管理 | 未実施
| 生態系の注目種 | 【改変区域の樹木の 伐採・表土の除去】 | 【繁殖環境の保全】 |  |  | 9・34 ～35
|  |  | ・土留め柵の設置 （斜面下部や谷下部に土砂や濁水が流れ込みそうな箇所） | 未実施 | 土砂の流れ込みの恐れがないため
|  |  | ・雨水の集水路等の設置 （調整域に濁水を誘導する水路、濁水処理施設を設置） | 未実施
|  |  | ・2期工区における両生類の繁殖期（2月下旬～7月）を 避けた樹木の伐採、表土の除去の実施 | 実施
【避難場所の確保】
|  |  | ・2期工区の下流域の森林・草地・水域がセットになった 環境をそのまま保全 | 実施 | 実施中
|  | 【採取区域の存在】 | ○森林植生に対する環境保全措置 |  |  | 9・47 ～48
|  |  | ・土留め柵の設置 （斜面下部や谷下部等の土砂が流れ込みそうな箇所） | 未実施
|  |  | ・残置森林や緑化地の植生管理 | 未実施
生態系 |  |  | ○森林依存性の両生類・爬虫類に対する環境保全措置 | 未実施 |  | 9・49 ～50
【繁殖環境の保全】
|  |  | ・土留め柵の設置 （斜面下部や谷下部に土砂や濁水が流れ込みそうな箇所） | 未実施
|  |  | ・雨水の集水路等の設置 （調整域に濁水を誘導する水路、濁水処理施設を設置） | 未実施
|  |  | 【避難場所の確保】 |  |  | 9・50
|  |  | ・2期工区の下流域の森林・草地・水域がセットになった 環境をそのまま保全 | 未実施
景観 |  | 【樹木の伐採・表土の 除去～跡地の存在】 |  |  |  | 10・54
人と自然との 触れ合い活動の場 |  | 【樹木の伐採・表土の 除去～跡地の存在】 |  |  |  | 11・57
廃棄物等 |  | 【樹木の伐採・ 表土の除去】 【施設の稼働】 【骨材プラント及び 中間処理施設の 解体撤去】 |  |  |  | 12・2 12・5 12・7
温室効果ガス |  | 【砕石製品の出荷等 運搬車両の走行】 | ・事業実施区域内で発生する表廃土石等の活用による 修景盛土材運搬車両の低減 | 未実施 |  | 13・3
|  |  | ・燃費改善率の高い車両の導入 | 未実施
|  |  | ・｢地球温暖化対策省エネ運転マニュアル｣に基づく 運手者に対する車両の運行の指導 | 未実施