## 事後調査報告
二上採石場拡張事業 事後調査の報告（第9回【平成28年9月23日】） 別紙②
| 調査項目 | 調査地点 | 調査時期・頻度 |  | 実施状況 | 備 考
大気質 | 粉じん等（降下ばいじん） 降下ばいじんの成分 | A～Fの6地点 | 拡張事業開始から既認可区域の修景緑化まで | 4回/年 | H26. 1.30～ 4.29 ：春期調査 H26. 4.30～ 7.29 ：夏季調査 H26. 7.30～10.29 ：秋季調査 （以上は報告済み【第2回】） H26.10.30～H27.1.29：冬季調査 （以上は報告済み【第3回】） H27. 1.30～ 4.29 ：春季調査 （以上は報告済み【第4回】） H27. 4.30～ 7.29 ：H27年夏季調査 H27. 7.30～10.29 ：H27年秋季調査 （以上は報告済み【第6回】） H27.10.30～H28.1.29：冬季調査（第7回） H28. 1.29～H28.4.28：春季調査（第8回） H28. 4.29～H28.7.28：夏季調査（本報告） | 別紙2-1
| 粉じん等（降下ばいじん） | 事業実施区域全体をほぼ見渡せる場所 | CCDカメラを設置し、拡張事業開始から既認可区域の修景緑化まで | 事業実施中毎日監視 | 第1回報告で実施済み （H26.6.15：監視カメラ設置、継続して監視中） | 別紙2-1
騒 音 | 騒音レベル 交通量 | 道路沿道の4地点 | 修景盛土材運搬車両の走行開始前後 | 2回/年 | -
振 動 | 振動レベル | 道路沿道の4地点 | 修景盛土材運搬車両の走行開始前後 | 2回/年 | -
悪 臭 | 特定悪臭物質 臭気指数 風向・風速、温度・湿度 | 産業廃棄物中間処理施設近傍 | 拡張事業開始から既認可区域の修景緑化まで1期工区採掘完了時まで | 夏季1回/年 | H26.7.29：現地調査（報告済み【第2回】） H27.8.4 ：現地調査（報告済み【第5回】） H28.7.27：現地調査（本報告） | 別紙2-2
水 質 | 浮遊物質量（SS) 流量 降水量 | ろ材の前後2地点 | 1号調整池出口に接触ろ材設置した直後の降雨時 | 24時間の毎時 | H27.9.1～9.2：現地調査（報告済み【第5回】）
| 浮遊物質量（SS) 流量 | ろ材の洗浄前後 同一地点 | ろ材を設置してから約半年～1年後の洗浄前後 | 平水時に2時間間隔で6回 | H28.8.31及び9.2：調査実施済み(次回報告予定）
動 物 | 両生類・爬虫類の生息状況 | 場内の小河川 下流域一帯 | 2期工区の緑化終了まで | 初夏1回/年 | H26.6.4：現地調査（報告済み【第2回】） H27.6.2：現地調査（報告済み【第5回】） H28.6.6：現地調査（本報告） | 別紙2-3
植 物 | 注目種の移植個体の生育状況 | 移植先 | 移植直後～3年後まで | 開花期1回/年 | H26.5.30 ：学識経験者聞き取り H26.6.3 ：事前調査 H26.6.12 ：移植（仮移植） H26.7.16 ：事後調査 （以上は報告済み【第2回】） H27.6.3 ：仮移植場注目種生育状況調査 （以上は報告済み【第5回】） H27.10.13：移植作業 H27.11.17：移植事後調査 （以上は報告済み【第6回】） H28. 6．3：移植後第2回調査（本報告） | 別紙2-4
| 注目種の生育状況 | 2期工区残置森林内 3期工区残置森林内 | 当該工区の事業開始から残置森林の環境が安定する緑化工事終了後3年程度まで | 開花期各1回/年 | H26.7.16：現地調査 （調査結果報告済み【第2回】） H27.6.3 ：注目種生育状況調査（報告済み【第5回】） H28.6.3 ：生育状況第2回調査（本報告） | 別紙2-4
生態系 | 森林状況調査 | 残置森林及び緑化地に設置した定置枠 | 当該工区の事業開始から修景緑化後森林が成立するまで | 1回/年 | H26.7.16：調査区設置・状況調査 （以上は報告済み【第2回】） H27.7.8､7.22：第2回森林状況調査 （以上は報告済み【第6回】） H28.7.21：第3回森林状況調査（本報告） | 別紙2-5