## 事後調査報告
二上採石場拡張事業 事後調査の報告（第16回【平成30年6月26日】） 別紙②
| 調査項目 | 調査地点 | 調査時期・頻度 |  | 実施状況 | 備 考
大気質 | 粉じん等（降下ばいじん） 降下ばいじんの成分 | A～Gの7地点 ※地点Gは、事業実施区域に隣接するワザト地区の農地造成工事に伴い発生する粉じん等の影響を監視することを目的として、造成工事が完了するまでの期間を対象に新たに設置した地点である。 | 拡張事業開始から既認可区域の修景緑化まで ※地点Gは、平成29年8月1日から計測を開始している。本地点では、造成工事完了予定の平成30年12月頃までを調査対象期間としている。 | 4回/年 | H26. 1.30～ 4.29 ：春期調査 H26. 4.30～ 7.29 ：夏季調査 H26. 7.30～10.29 ：秋季調査 （以上は報告済み【第2回】） H26.10.30～H27.1.29：冬季調査 （以上は報告済み【第3回】） H27. 1.30～ 4.29 ：春季調査 （以上は報告済み【第4回】） H27. 4.30～ 7.29 ：H27年夏季調査 H27. 7.30～10.29 ：H27年秋季調査 （以上は報告済み【第6回】） H27.10.30～H28.1.29：冬季調査（報告済み【第7回】） H28. 1.29～H28.4.28：春季調査（報告済み【第8回】） H28. 4.29～H28.7.28：夏季調査（報告済み【第9回】） H28.7.29～H28.10.28：秋季調査（報告済み【第10回】） H28.10.29～H29.1.28：冬季調査（報告済み【第11回】） H29. 1.29～H29.4.28：春季調査（報告済み【第12回】） H29. 4.29～H29.7.31：夏季調査（報告済み【第13回】） H29. 8. 1～H29.10.31：秋季調査（報告済み【第14回】） H29.10.31～H30. 1.29：冬季調査（報告済み【第15回】） H30. 1.30～H30. 4.28：春季調査（本報告） | 別紙2-1
| 粉じん等（降下ばいじん） | 事業実施区域全体をほぼ見渡せる場所 | CCDカメラを設置し、拡張事業開始から既認可区域の修景緑化まで | 事業実施中毎日監視 | 第1回報告で実施済み （H26.6.15：監視カメラ設置、継続して監視中）
騒 音 | 騒音レベル 交通量 | 道路沿道の4地点 | 修景盛土材運搬車両の走行開始前後 | 2回/年 | -
振 動 | 振動レベル | 道路沿道の4地点 | 修景盛土材運搬車両の走行開始前後 | 2回/年 | -
悪 臭 | 特定悪臭物質 臭気指数 風向・風速、温度・湿度 | 産業廃棄物中間処理施設近傍 | 拡張事業開始から既認可区域の修景緑化まで1期工区採掘完了時まで | 夏季1回/年 | H26.7.29：現地調査（報告済み【第2回】） H27.8.4 ：現地調査（報告済み【第5回】） H28.7.27：現地調査（報告済み【第9回】） H29.8.3 ：現地調査（報告済み【第13回】）
水 質 | 浮遊物質量（SS) 流量 降水量 | ろ材の前後2地点 | 1号調整池出口に接触ろ材設置した直後の降雨時 | 24時間の毎時 | H27.9.1～9.2：現地調査（報告済み【第5回】）
| 浮遊物質量（SS) 流量 | ろ材の洗浄前後 同一地点 | ろ材を設置してから約半年～1年後の洗浄前後 | 平水時に2時間間隔で6回 | H28.8.31及び9.2：現地調査（報告済み【第10回】）
| 濁水に係る新たな保全措置に関する項目（ろ材の洗浄等） ※平成28年12月以降に新たに取り組んでいる実施項目 | 自動活性ろ過器及びろ材（モールコード）設置地点等 | ①自動活性ろ過器中の活性炭交換 （活性炭を全て新品に入れ替え） ②自動活性ろ過器の洗浄（逆洗浄） ③目視によるろ過材（モールコード）の目詰まり状況のチェック及び適宜洗浄 ④ろ過材（モールコード）の定期洗浄 | ①11月（1回/年） ②2月、5月、8月（3回／年） ③目詰まり状況チェック：1回（週初め）／週 ④2月、5月、8月、11月（4回／年） | H28.12.1～ H29.3.17：点検調査1（報告済み【第11回】） H29. 3.18～ 6.17：点検調査2（報告済み【第12回】） H29. 6.18～ 9.17：点検調査3（報告済み【第13回】） H29. 9.18～ 12.17：点検調査4（報告済み【第14回】） H29.12.18～ H30.3.17：点検調査5（報告済み【第15回】） H30. 1.18～ H30.6.17：点検調査6（本報告） | 別紙2-2
動 物 | 両生類・爬虫類の生息状況 | 場内の小河川 下流域一帯 | 2期工区の緑化終了まで | 初夏1回/年 | H26.6.4：現地調査（報告済み【第2回】） H27.6.2：現地調査（報告済み【第5回】） H28.6.6：現地調査（報告済み【第9回】） H29.6.5：現地調査（報告済み【第12回】） H30.5.31：現地調査（本報告） | 別紙2-3
植 物 | 注目種の移植個体の生育状況 | 移植先 | 移植直後～3年後まで | 開花期1回/年 | H26.5.30 ：学識経験者聞き取り H26.6.3 ：事前調査 H26.6.12 ：移植（仮移植） H26.7.16 ：事後調査 （以上は報告済み【第2回】） H27.6.3 ：仮移植場注目種生育状況調査 （以上は報告済み【第5回】） H27.10.13：移植作業 H27.11.17：移植事後調査 （以上は報告済み【第6回】） H28. 6．3：移植後第2回調査（報告済み【第9回】） H29. 6. 1：移植後第3回調査（報告済み【第13回】）
| 注目種の生育状況 | 2期工区残置森林内 3期工区残置森林内 | 当該工区の事業開始から残置森林の環境が安定する緑化工事終了後3年程度まで | 開花期各1回/年 | H26.7.16：現地調査 （調査結果報告済み【第2回】） H27.6.3 ：注目種生育状況調査（報告済み【第5回】） H28.6.3 ：生育状況第2回調査（報告済み【第9回】） H29.6.1 ：生育状況第3回調査（報告済み【第13回】）
生態系 | 森林状況調査 | 残置森林及び緑化地に設置した定置枠 | 当該工区の事業開始から修景緑化後森林が成立するまで | 1回/年 | H26.7.16：調査区設置・状況調査（報告済み【第2回】） H27.7.8､7.22：第2回森林状況調査（報告済み【第6回】） H28.7.21：第3回森林状況調査（報告済み【第9回】） H29.7.19：第4回森林状況調査（報告済み【第13回】）